## WBS_マスターデータ
予定
|  | 実績 | [6 empty] | 2024 | [78 empty] | 2025
2024-10-14 | 2024-10-14 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
開発コース（MVC編） |  |  |  |  | 予定工数 | 実績工数 | 期限 | 進捗率(%)
キックオフ
オンボーディング
|  | スケジュールの確認 |  |  | 0.5 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロジェクトの理解 |  |  | 0.5 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロダクトの理解 |  |  | 0.5 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | ミッションの理解 |  |  | 0.5 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
環境構築
|  | 環境構築 |  |  | 2 |  | 10/16 | 100 | bar: 2024-10-16
キャッチアップ
|  | コードリーディング |  |  | 1 |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
|  | 開発フロー |  |  | 1 |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
分類情報画面
レビュー依頼
|  |  |  | レビュー依頼 | 1 |  | 10/18 | 100 | bar: 2024-10-18
|  |  |  | 振り返り会 |  |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
MVC
|  |  |  | MVC① | 1 |  | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | MVC② | 4 |  | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 10/24 | 100 | bar: 2024-10-24
|  |  |  | MVC③ | 4 |  | 10/25 | 100 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
|  |  |  | 単体テスト | 4 |  | 10/30 | 100 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 10/31 | 100 | bar: 2024-10-31
DB操作
|  |  |  | DB操作① | 4 |  | 11/1 | 100 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
|  |  |  | DB操作② | 4 |  | 11/05 | 100 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
|  |  |  | 単体テスト | 4 |  | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-07
認証
|  |  |  | 認証 |  |  | 11/12 | 100 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  |  | 単体テスト |  |  | 11/13 | 100 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  |  | 設計書修正 |  |  | 11/14 | 100 | bar: 2024-11-13
|  |  |  | マージ |  |  | 11/15 | 100 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
|  |  |  | 振り返り会 |  |  | 11/14 | 100 | bar: 2024-11-14
| 中間発表 | [5 empty] | 11/14 | 100 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-14; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
| 在庫管理システム開発 | [5 empty] | 12/23
方針確認
|  |  |  | 方針確認 | 3 | 1 | 11/18 | 100 | bar: 2024-11-18
|  |  |  | WBS作成 | 3 | 4.5 | 11/19 | 100 | bar: 2024-11-19
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 11/21 | 100 | bar: 2024-11-21
設計工程
在庫一覧画面
設計書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 在庫一覧表示 | 3 | 1.75 | 11/20 | 100 | bar: 2024-11-20
|  |  |  | 検索機能 | 3 | 1.25 | 11/21 | 100 | bar: 2024-11-21
|  |  |  | ログ管理 | 3 | 2 | 11/21 | 100 | bar: 2024-11-21
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 11/27 | bar: 2024-11-27
在庫センター情報画面
設計書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 表示項目の追加 | 1 | 1 | 11/22 | bar: 2024-11-22
|  |  |  | 検索条件の追加 | 2 | 1.75 | 11/25 | bar: 2024-11-22
|  |  |  | 登録機能 | 4 | 5 | 11/26 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-26
|  |  |  | 更新機能 | 4 | 1 | 11/27 | bar: 2024-11-26 to 2024-11-27
|  |  |  | 削除機能 | 3 | 1 | 11/28 | bar: 2024-11-28
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 12/04 | bar: 2024-12-04
実装工程
在庫一覧画面
ソースコード提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 在庫一覧表示 | 3 |  | 11/29 | bar: 2024-11-29
|  |  |  | 検索機能 | 5 |  | 12/02 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-03
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 12/12 | bar: 2024-12-12
在庫一覧画面
ソースコード提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 表示項目の追加 | 2 |  | 12/3 | bar: 2024-12-04; 2024-12-06
|  |  |  | 検索条件の追加 | 3 |  | 12/4 | bar: 2024-12-05 to 2024-12-06
|  |  |  | 登録機能 | 6 |  | 12/6 | bar: 2024-12-06; 2024-12-09 to 2024-12-10
|  |  |  | 更新機能 | 4 |  | 12/9 | bar: 2024-12-06; 2024-12-11 to 2024-12-12
|  |  |  | 削除機能 | 4 |  | 12/10 | bar: 2024-12-06; 2024-12-12 to 2024-12-13
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 12/18 | bar: 2024-12-06; 2024-12-19
試験工程
在庫一覧画面
試験項目書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 試験観点整理 | 2 |  | 12/11 | bar: 2024-12-16; 2024-12-23
|  |  |  | 試験項目書作成 | 3 |  | 12/12 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-17; 2024-12-23
結果報告書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 試験実施 | 2 |  | 12/12 | bar: 2024-12-17; 2024-12-23
|  |  |  | 試験報告書作成 | 3 |  | 12/13 | bar: 2024-12-18; 2024-12-23
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 12/26 | bar: 2024-12-23; 2024-12-26
在庫センター情報画面
試験項目書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 試験観点整理 | 2 |  | 12/16 | bar: 2024-12-19; 2024-12-23
|  |  |  | 試験項目書作成 | 3 |  | 12/17 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-20; 2024-12-23
結果報告書提出＆承認時点でタスク完了とする |  |  |  | 試験実施 | 2 |  | 12/17 | bar: 2024-12-20; 2024-12-23
|  |  |  | 試験報告書作成 | 3 |  | 12/18 | bar: 2024-12-20; 2024-12-23
|  |  |  | 振り返り会 | 0.5 |  | 1/9 | bar: 2024-12-23; 2025-01-09
バグ改修 | bar: 2024-12-27
開発コース（API編）
最終発表 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-01-30

## 工数の計算
大項目 | 中項目 | 小項目 | 予定 | 実績 |  |  | 注意 | 8hにつき1機能を目安
方針確認 | 方針確認 | 方針確認 | 3 | 1 |  |  |  | 暫定版の為、機能の難易度によって今後変わる可能性あり
|  | WBS作成 | 3 | 4.5
設計 | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 3 | 1.75
|  | 検索機能 | 3 | 1.25
|  | ログ管理 | 3 | 2
| 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 1
|  | 検索条件の追加 | 3 | 1.75
|  | 登録機能 | 4 | 5
|  | 更新機能 | 4 | 1
|  | 削除機能 | 3 | 1 | 31 | 20.25
実装 | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 3 |  | 34
|  | 検索機能 | 5 |  | 39
| 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 |  | 41
|  | 検索条件の追加 | 3 |  | 44
|  | 登録機能 | 6 |  | 50
|  | 更新機能 | 4 |  | 54
|  | 削除機能 | 4 |  | 58
試験 | 在庫一覧画面 | 試験観点整理 | 2 |  | 60
|  | 試験項目書作成 | 3 |  | 63
|  | 試験実施 | 2 |  | 65
|  | 試験報告書作成 | 3 |  | 68
| 在庫センター情報画面 | 試験観点整理 | 2 |  | 70
|  | 試験項目書作成 | 3 |  | 73
|  | 試験実施 | 2 |  | 75
|  | 試験報告書作成 | 3 |  | 78
期間中振り返り会 |  | 4回 | 2
|  | 合計工数 | 80 | 20.25
|  | 残工数 | 16 | 51.75